## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
User (lọc sp) | 2023-03-20 | 2023-04-01 | 100% | Long | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 95% | Long
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
User (hiển thị sp,addsp,cart) | 2023-03-20 | 2023-04-01 | 100% | Hà | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 100% | Hà | chưa cộng dồn đc sp nếu add cùng 1sp,tăng sl chưa cập nhật được giá trong giỏ hàng, xóa sp bị lỗi
Admin (thêm,sửa,xóa admin,lọc sp) | 2023-03-20 | 2023-04-01 | 100% | Lộc | 2023-04-01 | 2023-04-02 |  | Lộc